## MAPA PROCESSO ESPECÍFICO
MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
ETAPA | ATIVIDADE | RISCO |  |  | NÍVEL DO RISCO | MITIGAÇÃO (AÇÕES E CONTROLES) | RESPONSÁVEL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
|  | EVENTO | CAUSA | CONSEQUÊNCIAS
Fase Preparatória | Elaboração da minuta do Contrato | [5 empty] | Setor xxx (Prazo xx/xx/xxxx)
Gestão do Contrato | Fiscalização | [5 empty] | Setor xxx (Prazo xx/xx/xxxx)

## Exemplos
E
|  | Sugestões de Eventos | Sugestões de Causas | Sugestões de Consequências | Sugestões de Ações/Controles
| Elaboração da minuta do contrato | Minuta do contrato não contempla obrigações específicas relacionadas a contratação de serviço de terceiros | 1. Equipe sem conhecimento adequado sobre objeto da contratação; 2. Equipe em quantidade insuficente no setor | 1. Execução em desconformidade com a lei; 2. Interrupção da execução contratual | 1. Capacitação dos servidores sobre normas que regulam o objeto contratado; 2. Implementar checklist para elaboração de contratos de prestação de serviços ; 3. Implementar manual; 4 Revisão pela Assessoria Jurídica do órgão.
|  | Minuta do contrato sem cláusulas relacionadas ao tratamento dos dados pessoais dos vigilantes pela contratada | 1. Equipe não capacitada na LGPD; 2. Inexistência de processo para elaboração da minuta. | 1. Responsabilização solidária do estado; 2. Interrupção da prestação do serviço | 1. Capacitação dos servidores na LGPD; 2. Implementar manual para elaboração de contratos de prestação de serviços.
|  | Sugestões de Eventos | Sugestões de Causas | Sugestões de Consequências | Sugestões de Ações/Controles
| Fiscalização | Retenção e recolhimento deficientes e não conformes de tributos pela empresa contratada | 1. Má fé da empresa contratada; 2. Fiscalização não capacitada. | 1. Responsabilização solidária do estado; 2. Interrupção dos serviços contratados. | 1. Instituir procedimento interno ou norma para garantir revisão periódica das retenções e recolhimento das obrigações tributárias; 2. Capacitar responsáveis pela fiscalização; 3. Realizar revisão periódica retenções e recolhimentoss; 4. Apurar responsabilidades.
|  | Quantitativo e frequência dos vigilantes em desconformidade com o contrato durante a prestação do serviço | 1. Controle de frequência inexistente ou ineficaz; 2. Conluio com o prestador. | 1. Risco ao patrimônio, servidores e cidadãos; 2. Responsabilização pelos órgãos de controle; 3. Pagamentos por serviços não prestados. | 1. Diligências periódicas para revisão das fiscalizações por gerente do setor; 2. Capacitação dos responsáveis pela fiscalização; 3. Implementar controle de frequência eficaz atestado por fiscalização; 4. Segregação de funções para fiscalização de contratados; 5. Implementar revisão dos pagamentos.